## FORMAT
Birim/ Bölüm Adı | HHUKUK FAKÜLTESİ
Hazırlama Tarihi | 2026-08-01
Kapsadığı Dönem/ Yıl | 2026-2027
"Eylem Kodu (ID)" (Örneğin, TRU-SİP-2026-BİRİMKOD-SIRA No) | Geliştirmeye Açık Yön veya Uygunsuzluğun Tanımı (Tanım, kanıta dayalı olmalı; ilgili süreci, veri kaynağını ve tespit edilen durumu birlikte ifade etmelidir. Örn: “X sürecinde, Y verisine göre Z sorunu tespit edilmiştir.”) | Öncelik (Yüksek/Orta/Düşük) | Mevcut Durum | Geliştirmeye Açık Yönün Kaynağı (Öğrenci/ Personel/ Birim /Paydaş Geri Bildirimi, Dış Değerlendirme, İç Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Memnuniyet Anketleri Analizi, Kalkınma Planı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Diğer.) | Dayanak (İlgili Üst mevzuat veya Politika/ Kurum-Birim Stratejik Planı/ İlgili Kurum-Birim Politikası) | İlgili YÖKAK Ölçüt Numarası | İlgili Akreditasyon Kuruluşu Ölçüt Numarası | İlgili BM Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı Başlığı | Geliştirilmeye Açık Yön için Son Ürün / Çıktı / Hizmet Hedef Değeri (Performans Özellikleri/ Göstergeleri) | Geliştirilmeye Açık Yönün İyileştirilmesi için Planlanan Eylem veya Eylemler (Örnek: X yönergesi güncellenecek ve Y kurulunda onaylanacaktır.) | Hedeflenen Son Ürün /Çıktı (Performans Özellikleri/Göstergeleri) Açıklaması | Gerçekleştirme Sorumlusu/ları (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İş Birliği Yapılacak (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İzleme Periyodu | İzlemede Kullanılacak Veriler ve Araçlar | İzleme/Takip Sorumlusu (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) (Gerçekleştirme Sorumlusu/ları'dan farklı tespit edilmelidir) | Eylemin Gerçekleştirilmesi için Başlangıç Tarihi | Eylemin Tamamlanması için Bitiş /Son Tarihi | Son Durum ile ilgili Açıklama (Örneğin Planlandı/ Devam Ediyor/ Tamamlandı/ Askıda /İptal Edildi, şeklinde lütfen açıklayınız.) | İlgili Kanıt(lar) (EBYS kayıt bilgisi, bağlantı adresi, ekran görüntüsü, ham veri veya analiz raporu gibi unsurlarla birlikte belirtilmelidir.) | Onaylayan Birim Amiri (Dekan/Müdür/Daire Başkanı, Bölküm başkanı, Koordinatör, vb)
TRU-SİP-2026-HF-01 | Kalite faaliyetleri yürütülmekle birlikte, PUKÖ döngülerinin yıllık bir takvim üzerinden izlenmesi, kapatılması ve kanıtlarıyla birlikte raporlanması bütün faaliyetlerde standart hâle getirilmemiştir. | Yüksek | Komisyon toplantıları ve kalite çalışmaları yapılmakta; ortak yıllık takvim ve standart kapatma kaydı bulunmamaktadır. | 2025 BİDR A.1.4-A.2.3; Rektörlük 30.06.2026 tarihli Sürekli İyileştirme Eylem Planı yazısı | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.1 / PG1.1.1-PG1.1.3 | A.1.4; A.2.3 | — | SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar SKA 4 - Nitelikli Eğitim | 2026: Yıllık kalite takvimi; en az 2 dönemsel izleme; kapatılan her PUKÖ için form ve kanıt 2027: Takvimin değerlendirilmesi; açık döngülerin tamamının izlenmesi ve yıllık rapor | Fakülte yıllık kalite takvimi hazırlanacak; komisyonların güz dönemi başı ve bahar dönemi sonu toplantıları takvime bağlanacak; her iyileştirme için standart PUKÖ kapatma formu kullanılacak. | Onaylı kalite takvimi, iki dönemsel izleme tutanağı, kapatılan PUKÖ dosyaları ve yıllık izleme raporu | Kalite Komisyonu | Dekanlık, Bölümler, tüm komisyonlar ve Fakülte Sekreterliği | güz dönemi başı ve bahar dönemi sonu | Toplantı takvimi, tutanaklar, eylem listesi, PUKÖ kapatma formları, web duyuruları | Dekanlık | 1.10.2026- 30.06.2027 | 1.11.2026- 31.07.2027 | Planlandı, toplantı takvimleri oluşturuldu, PÜKO kapatma formları geliştirmeye devam ediyor. | Toplantı Takivimi | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-02 | 2025 BİDR'de birime özgü stratejik planın bulunmaması olgunluk düzeyi 1 olarak değerlendirilmişti. 2026 yılı için Stratejik Planlan hazırlanması istenmişti. | Yüksek | 2026-2030 Stratejik Planı hazırlanmıştır ve yayınlanmıştır. | 2025 BİDR A.2.2 | 2025 BİDR A.2.2, Trabzon Üniversitesi Stratejik Planı 2026-2030 | A.2.2 |  | SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar SKA 4 - Nitelikli Eğitim | TRÜ Hukuk Fakültesi Stratejik Planı İzlenmesi | Stratejik Planın yayınlanması, 6 ayık dönemlerde planın uygulanmasının izlenmesi ve raporlanması | TRÜ Hukuk Fakültesi Stratejik Planı ve İzleme Raporları | Stratejik Plan Komisyonu | Dekanlık, Kalite Komisyonu, Bölümler, Fakülte Sekreterliği | 6 Aylık | Onay kararı, web bağlantısı, performans göstergesi veri tablosu, izleme raporu | Kalite Komisyonu, Dekanık | 01.07.2026da Plan yayınlandı -15.01.2027 | 15..02.2027 | Stratejik Plan yayımlandı, izlemeler devam ediyor. | 2026-2030 TRÜHF Stratejik Planı -https://hukuk.trabzon.edu.tr/Share/D32668D2D4295695482C61CCCAFBADBC | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-03 | 2025 BİDR'de birim düzeyinde bilgi yönetim sistemi bulunmadığı belirtilmiş ve olgunluk düzeyi 1 olarak değerlendirilmiştir. | Yüksek | Kanıtlar komisyon ve birimlerde farklı ortamlarda tutulmakta; ortak sınıflandırma, sorumluluk ve erişim matrisi bulunmamaktadır. | 2025 BİDR A.3.1 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.1; H4.1, 2025 BİDR A.3.1 | A.3.1 | — | SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | 2026: YÖKAK ölçütleriyle eşleştirilmiş dijital kanıt envanteri ve erişim/sorumluluk matrisi 2027: Kanıtların yılda en az iki kez güncellenmesi ve eksik kanıt raporu | Ortak dijital kalite arşivi kurulacak; dosya adlandırma standardı, ölçüt-kaynak-sorumlu matrisi ve güncelleme takvimi hazırlanacak. | Dijital kanıt envanteri, klasör yapısı, dosya adlandırma rehberi ve yetkilendirme listesi | Kalite Komisyonu | Fakülte Sekreterliği, tüm komisyonlar, Dekanlık | güz dönemi başı ve bahar dönemi sonu | Kanıt envanteri, erişim listesi, eksik kanıt raporu, güncelleme kayıtları | Dekanlık | 2026-08-15 | 2027-02-01 | Dijital kanıt envanteri oluşturuldu. Eksik kanıt raporı belirlendi. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qJKK6E-hAROAKmry1ASDM0wVj68JfLkX | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-04 | Öğrenci geri bildirimlerinin ve öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme uygulamalarının sistematik biçimde analiz edilerek iyileştirme kararlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. | Yüksek | Üniversite anketleri ve öğrenci komisyonu bulunmakta; birim bazlı sonuçların karar, eylem ve kapanış takibi sınırlıdır. | 2025 BİDR A.4.2 ; B.2.2 (s.19, olgunluk 2); TRÜHF Stratejik Planı H1.1 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.1 / PG1.1.2; H1.3 / PG1.3.1, 2025 BİDR A.4.2 ; B.2.2 | A.4.2; B.2.2 | — | SKA 4 - Nitelikli Eğitim, SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | 2026 Öğrenci memnuniyetinin en az %30 olması en az 1 geri bildirim kaynaklı eğitim-öğretim iyileştirmesi 2027: Memnuniyet %40; en az 3 geri bildirim kaynaklı iyileştirme | Öğrenci memnuniyet ve ders değerlendirme verileri dönemsel analiz edilecek; sonuçlar öğrenci komisyonu ve kalite komisyonunda görüşülerek eylem-karar-kapanış matrisi oluşturulacak. | Anket raporu, geri bildirim-iyileştirme matrisi, kurul kararları ve öğrencilere geri bildirim duyurusu | Öğrenci Komisyonu | Kalite Komisyonu,Eğitim Komisyonu, Bölümler, Dekanlık | Dönem Sonu | Anket sonuçları, öğrenci komisyonu tutanakları, iyileştirme kararları, duyurular | Dekanlık | 2026-09-15 | 2027-07-15 | Öğrenci Komisyonu Kuruldu izleme planlandı | Öğrenci Komisyonu Usul ve Esasları ve İş Akış Şeması | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-05 | İç ve dış paydaş görüşlerinin düzenli takvim, standart veri aracı ve karar izleme mekanizmasıyla eğitim ve kalite süreçlerine yansıtılması gerekmektedir. | Yüksek | Danışma kurulu ve çeşitli paydaş toplantıları yapılmakta; yıllık paydaş planı ve geri bildirim-etki matrisi bulunmamaktadır. | 2025 BİDR A.4.1 ; TRÜHF Statejik Planı H1.3 ve H3.1 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.3 / PG1.3.1; H3.1 / PG3.1.3 | A.4.1 | — | SKA 4 - Nitelikli Eğitim, SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | 2026: En az 2 paydaş toplantısı/çalıştayı; 1 eğitim iyileştirmesi 2027: En az 2 paydaş toplantısı/çalıştayı; 3 eğitim iyileştirmesi | Yıllık iç ve dış paydaş katılım takvimi hazırlanacak; öğrenci, mezun, akademik-idari personel ve dış paydaş görüşleri standart formlarla toplanacak ve karar süreçleriyle ilişkilendirilecek. | Paydaş takvimi, toplantı/anket kayıtları, geri bildirim-etki matrisi ve iyileştirme kararları | Dekanlık | Danışma Kurulu, Bölümler,İç ve Dış Paydaşlar, Tanıtım Oryantasyon Mezuniyet Komisyonu | 6 aylık | Toplantı tutanakları, anketler, odak grup raporları, eylem kararları | Stratejik Plan Komisyonu | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Planlandı, devam ediyor, anket ve eylem kararları alınması planlanıyor. | Birim toplantıları toplantı tutankları | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-06 | Mezun ilişkilerinin sistematik bir veri tabanı, düzenli iletişim ve mezun geri bildirimlerinin program iyileştirmesine aktarılmasıyla güçlendirilmesi gerekmektedir. | Orta | Tanıtım, Oryantasyon ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu faaliyet göstermekte; fakülteye özgü güncel mezun veri tabanı oluşturuldu, mezunlar linkedin grubu açıldı , mezunlarla anket gerçekleştildi. | 2025 BİDR A.4.3 ; TRÜHF Statejik Planı H1.3, H3.1 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.3 / PG1.3.3- H3.1. | A.4.3. | — | SKA 4 - Nitelikli Eğitim | 2026: Mezun veri tabanı oluşturulması, mezun grubu oluşturulması ve en az 2 mezun faaliyeti. 2027: Veri tabanı güncellemesi ve en az 2 mezun faaliyeti | Mezun iletişim veri tabanı oluşturulması, mezun anketleri yapılması kariyer söyleşisi, mezun buluşması ve program geri bildirimi takvime bağlanması. | KVKK uyumlu mezun veri tabanı, anket raporu, faaliyet kayıtları ve program geri bildirimleri | Tanıtım, Oryantasyon ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu | Kariyer Merkezi, Öğrenci İşleri, Kalite Komisyonu | Yıllık dönem başları | Mezun listesi, iletişim izinleri, anket raporu, etkinlik tutanakları, linkedin grubu, veritabanı | Dekanlık | 21.09.2026 - 01.06.2027 | 21.10.2026 -30..07.2027 | Mezun veritabanı oluşturuldu. Linkedin grubu olşuturuldu, mezun anketleri yapıldı. Mezun ilişkileri yönetimi mekanizmaları geliştirildi. |  | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-07 | Uygulamalı hukuk eğitimi ve hukuk kliniği faaliyetlerinin derslerle sistematik ilişkilendirilmesi ve sürdürülebilir eğitici kapasitesi oluşturulması gerekmektedir. | Orta | Kurgusal duruşma, hukuk kliniği ve pratik çalışmalar yürütülmekte; modül, eğitici ve yıllık faaliyet planı bazında standartlaştırma ihtiyacı vardır. | 2025 BİDR B.2.1; TRÜHF Statejik Planı H1.3 / PG1.3.4; Stratejik Plan akademik faaliyetler analizi | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.3 / PG1.3.4 | B.2.1; D.1.1 | — | SKA 4 - Nitelikli Eğitim | 2026: En az 4 faaliyet ve eğiticilerin eğitimi planı 2027: En az 3 faaliyet, modül değerlendirme raporu ve iyi uygulama paylaşımı | Hukuk kliniği ve uygulamalı eğitim modülleri için yıllık plan hazırlanacak; eğiticilerin eğitimi, dış paydaş katılımı ve öğrenci değerlendirme araçları uygulanacak. | Yıllık klinik planı, modül içerikleri, eğitici eğitimi, 4 faaliyet ve değerlendirme raporu | Hukuk Klinikleri Dersi Sorumlusu | Bölümler, Baro, Adliye, ilgili kamu kurumları ve öğrenci kulüpleri, TÜBİTAK | Dönem Başı ve Dönem Sonu | Modül planları, katılımcı listeleri, öğrenci ürünleri, değerlendirme anketleri, web sitesi | Eğitim Komisyonu | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Planlandı devam ediyor. | https://hukukklinikleri.trabzon.edu.tr/ , Hukuk klinikleri dersi uygulamaları https://hukuk.trabzon.edu.tr/Haber/7466/hukuk-klinikleri-ogrencilerinden-iklim-degisikligi-ve-iklim-hukuku-farkindalik-calismalari | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-08 | Uluslararasılaşma faaliyetlerinin hedef, sorumlu, kaynak, takvim ve performans göstergeleriyle birim düzeyinde bütüncül planlanması gerekmektedir. | Yüksek | Uluslarasılaşma Komisyonu kurulmuştur. Erasmus ve uluslararası etkinlikler yürütülmekte; fakülteye özgü yıllık uluslararasılaşma eylem planı ve aktif protokol izleme tablosu bulunmamaktadır. | 2025 BİDR A.5.1-A.5.2.- A.5.3 TRÜHF Stratejik Planı H1.2 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H1.2 / PG1.2.1-PG1.2.3 | A.5.1 A.52. A.5.3 | — | SKA 17 - Amaçlar İçin Ortaklıklar SKA 4 - Nitelikli Eğitim | 2026: en bir 10 ve en az 5 personelin uluslararasılaşma faaliyeti yapması, yıllık uluslararasılaşma eylem planı oluturulması 2027: en az bir öğrenci ve en az 3 personelin uluslarasılaima faaliyeri yapması | Uluslararasılaşma eylem planı hazırlanacak; mevcut protokoller aktiflik bakımından incelenecek ve yeni hukuk fakülteleriyle iş birliği girişimleri yürütülecek, uluslarasılaşma faaliyetlerinin oryantasyonlarda tanıtılması katılım sayısının artırılması | Uluslarasılaşma Komisyonu Usul ve Esaslarının Oluşturulması, Onaylı eylem planı, uluslarasılaşma katılım sayıları, yazışmalar. | Uluslararasılaşma Komisyonu | Dekanlık, Erasmus Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Ofisi, Bölümler | dönem başlarında | yazışmalar, hareketlilik kayıtları, komisyon tutanakları | Kalite Komisyonu | 2026-09-01 | 2027-07-31 | Uluslararasılaşma Komisyonu oluşturuldu, Usul ve Esasları ve şeması yayımlandı. Oryantasyanlarda tanıtımlar planlandı.Faalyet sayısının raporlanması ve sayının artırılması için planlamar yapıldı. | Uluslarasılaşma Komisyonu Usul ve Esasları, toplantı tutanakları | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-09 | Proje hazırlama kültürünün güçlendirilmesi, çağrıların düzenli duyurulması ve öğretim elemanlarına proje yazma/mentorluk desteği sunulması gerekmektedir. | Yüksek | Proje eğitimleri ve devam eden 2 adet TÜBİTAK 100 Projesi ve 3 adet öğrenci projesi bulunmaktadır. Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından proje eğitimleri düzenlenmektedir. Ancak verilen eğitimlerin sistematik yapılması sağlanmalıdır. | TRÜHF Stratejik PlanH2.1 i; 2025 BİDR C.2.1-C.2.2 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H2.1 / PG2.1.1 | C.2.1; C.2.2 | — | SKA 4 - Nitelikli Eğitim | 2026: 1 eğitim/bilgilendirme faaliyeti 2027: 1 eğitim/bilgilendirme faaliyeti | Yıllık proje eğitim takvimi hazırlanacak; çağrı bülteni yayımlanacak. | her dönem en az bir eğitim/bilgilendirme, katılımcı geri bildirim raporu. | Bilimsel Araştırma Komisyonu | BAP, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, TTO, Bölümler | 6 aylık | Eğitim programı, katılım listeleri, çağrı duyuruları | Dekanlık | 2026-09-01 | 2027-06-30 | 2 adet TÜBİRAK 1001 Projesi ile 3 adet TÜBİTAK 2219 projesi yürütülmektedir 2 adet TÜBİTAK 2214A Projesi tamalanması için planlanmıştır. Proje faaliyet sayılarının çeşiitlendirilmesinin takvime bağlanması ve saysının artılması için planlama yapıldı | Uluslarasılaşma Komisyonu Usul ve Esasları, toplantı tutanakları https://www.instagram.com/p/DbY5BoFtpew/ | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-10 | Nitelikli yayın üretiminin yıllık hedefler, bilimsel yazım desteği ve düzenli performans izleme ile sürdürülebilir biçimde artırılması gerekmektedir. | Orta | Bilimsel Araştırma Komisyonu akademik performans verilerini izlenmektedir. Uluslarası yayın sayısının artırılması ve bu konuda bilgilendirmenin yazım destelğinin artırılması gerekmektedir. | TRÜHF Stratejik Plan H2.2 hedef kartı; 2025 BİDR C.3.1-C.3.2 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H2.2 / PG2.2.1-PG2.2.3; H4.1 / PG4.1.3 | C.3.1; C.3.2 | — | SKA 4 ve SKA 9 - Nitelikli Eğitim / Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | 2026: 23 makale; 42 kitap/bölüm; kişi başı 1,160 yayın 2027: 24 makale; 43 kitap/bölüm; kişi başı 1,196 yayın | Yayın hedefleri raporlanacak, bilimsel yazım ve dergi seçimi eğitimi düzenlenecek; altı aylık yayın gerçekleşme tablosu hazırlanacak. | Yayın hedef/gerçekleşme tablosu, eğitim materyali ve yıllık araştırma performans raporu | Bilimsel Araştırma Komisyonu | Bölümler, Anabilim Dalları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Altı Aylık | Yayın listeleri, indeks kayıtları, eğitim katılımı, performans tablosu, veri izleme raporu | Dekanlık | 2026-09-01 | 2027-07-31 | Her dönem planlar toplanıyor ve yapılan çalışmalar analiz ediliyor. Yayın sayısının artırılması için etkinlikler planlanıyor. | Bilimsel Araştırma Komisyonu Toplantı Tutanakları https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpyTsPySJKUfyGj8zJnt9JT7MKYzoKjC2b7FjHi90rRXhlw/viewform?usp=publish-editor | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-11 | Toplumsal katkı faaliyetlerinin tamamında paydaş geri bildirimi ve etki değerlendirmesinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 2025 yılı BİDR raporunda Toplumsal Katkı Komisyonunu bulunmaması eksiklik olarak değerlendirilmiştir. | Yüksek | Toplumsal Katkı Komisyonu oluşturulmuştur. Çok sayıda faaliyet yapılmakta ve bazı etkinlikler değerlendirilmektedir; değerlendirme bütün faaliyetleri kapsamamaktadır bütün faaliyetler için geri bildirilerin yaygınlaştırılması ve bildirimlere göre önlem alıp iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. | 2025 BİDR D.1.1-D.2.1 TRÜHF Stratejik Plan H3.1 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H3.1 / PG3.1.1-PG3.1.3 | D.1.1; D.1.2; D.2.1 | — | SKA 10 ve SKA 16 - Eşitsizliklerin Azaltılması / Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | 2026 yılında en az 30 adet toplumsal katkı faaliyet yapılmıştır. 2027 yılında en az 30 toplumsal katkı faaliyeti planlanmaktadır. Geri bildirim ve iyileştirmenin bütün faaliyetlere yayılması planlanmaktadır. | Yıllık toplumsal katkı takvimi hazırlanacak; her faaliyet için amaç-hedef kitle-çıktı-etki ve paydaş geri bildirim formu kullanılacak; yıl sonunda bütünleşik rapor yayımlanacak ve iyileştirmeler yapılacaktır. | Yıllık faaliyet takvimi, standart değerlendirme formu, faaliyet kanıtları ve etki, iyileştirme raporu | Toplumsal Katkı Komisyonu | Öğrenci kulüpleri, Baro, kamu kurumları, STK'lar, yerel yönetimler | Altı Aylık | Etkinlik listesi, katılım, anket, paydaş görüşü ve etki göstergeleri, izleme ve iyileştirme raporu | Kalite Komisyonu | 2026-09-01 | 2027-07-31 | Toplumsal Katkı Komisyonu oluşturuldu Usul ve Esasları yayımlandı,yeknesak geri bildirim formları oluşturuldu. İzleme ve iyileştirme raporlarının hazırlanması planlanmaktadır. | Toplumsal Katkı Komisyonu Usul ve Esasları, iş akış şeması, toplantı tutanaklarıi geri bildirim formları | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-12 | Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. | Orta | Dezavantajlı öğrenciler ve çeşitli toplumsal gruplara yönelik uygulamalar bulunmakta; hedef grup bazlı yıllık plan ve etki değerlendirmesi sınırlıdır. | 2025 BİDR D.1.1 ; B.3.4 | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H3.1 | B.3.4; D.1.1 | — | SKA 10 ve SKA 16 - Eşitsizliklerin Azaltılması / Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Dezavantajlı öğrencilerin tesipt ine ve durum desteiği ve iyileştiemelerine dair izleme ve iyileştirme raporu. | Engelli Komisyonu kurulmuş olup dezavantajlı öğrenciler için gerekli faaliyetlerin ypaılmasıın organize etmektedir. Komisyon tespit edilen dezavantajlı öğrencileriin tespit edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun akademik idari ve sosyal destek tedbirlerinin planması yeterli düzeyde değildir.Dezavantajlı öğrenciler için akademik destek planlanmaktadır. Çocuklar, kadınlar, engelliler, göçmenler, yaşlılar veya ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara yönelik hukuki bilgilendirme/klinik faaliyetleri planlanmaktadır. | Hedef grup ihtiyaç analizi, en az 2 faaliyet, materyal ve etki değerlendirmesi | Birim Engelli Komisyonu | Hukuk Klinikleri Komisyonu, STK'lar, Baro, kamu kurumları, Toplumsal Katkı Komisyonu, Trabzon Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Kordinatörlüğü | Altı Aylık | Birim Engelli Komisyonu Usul ve Esasları, İş Akış Şeması, toplantı tutanakları | Dekanlık | 2026-09-01 | 2027-07-31 | Birim Engelli Komisyonu yıllık faaliyetlerini planlamışır. | Birim Engelli Komisyonu Usul ve Esasları, İş Akış Şeması toplantı tutanakları geri bildirim formları | Dekan
TRU-SİP-2026-HF-13 | Yeni bina ve mevcut fiziki alanların eğitim, araştırma, uygulama, erişilebilirlik ve çalışma ihtiyaçlarına göre planlanması ve kullanıcı memnuniyetinin izlenmesi gerekmektedir. | Yüksek | Yeni fakülte binasına taşınma kararı verilmiş olup, taşınma süreci başlamıştır. Ancak binanın özellikle başka fakültelerle ortak kullanılması karaır nedeniyle akademisyenlerde memnuniyersizlik oluşmuştur. Arıntılı kullanıcı ihtiyaç/mekân envanteri ve taşınma risk planı tamamlanmamıştır. Henüz amfilerinde fiziki olanakları tamamlanmamıştır. | TRÜHF H4.2 hedef kartı; 2025 BİDR B.3.1-B.3.4; Stratejik Plan fiziki kaynak analizi | TRÜHF 2026-2030 Stratejik Planı: H4.2 / PG4.2.1-PG4.2.2 | B.3.1; B.3.3; B.3.4 | — | SKA 4, SKA 9 ve SKA 16 - Altyapı / Güçlü Kurumlar, Nitelikle Eğitim | 2026: 3 iyileştirme; memnuniyet %40; ihtiyaç ve taşınma planı 2027: 4 iyileştirme; memnuniyet %50; taşınma sonrası kontrol raporu | Derslik, ofis, kütüphane, kurgusal duruşma, erişilebilirlik, teknoloji ve ortak alan ihtiyaç envanteri hazırlanacak; yeni binaya geçiş ve risk planı oluşturulacak. | Mekân/ihtiyaç envanteri, önceliklendirilmiş iyileştirme listesi, taşınma planı ve memnuniyet raporu | Dekanlık | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kalite Komisyonu, Rektörlük | Gerektiğinde | Fiziki alan envanteri, kullanıcı anketi, teknik toplantılar ve gerçekleşme kayıtları | Rektörlük | 2026-07-15 | 2027-07-31 | Halen taşınma süreci devam etmektedir. Planlamalar sürmektedir. | Rektörlük'ten gelen resmi taşınma yazısı | Dekan